## Управдом Дубна 2016
"УТВЕРЖДАЮ"
Ген.Директор ООО "Управдом "Дубна"
___________ Чихалов Д.И.
"___" ______________ 20___ года
ПЛАН
работ по санитарному обслуживанию, техническому обслуживанию и ремонту строительных конструкций и инженерных систем зданий ООО "Управдом "Дубна" на 2016 год.
NN | Адрес | Общая S квартир в домах в м2 | Усредненная планируемая стоимость на текущий ремонт в тыс.руб. (1,85 на 1м2) | Виды работ | Ед.изм. | Планируемый объем | Цена за ед. | стоимость работ в тыс.руб. | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | Общая стоимость затрат на дом по плану в тыс.руб. на 2016г. | Контрольная строка, "-" перерасход, "+" недорасход | Контрольная строка
А.Осмотры строительных конструкций и инженерных систем зданий включая диспетческое и аварийное обслуживание
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
|  |  |  | 1.Работы выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  | Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами; выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками; контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель; проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  | Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  | Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
|  |  |  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения; контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ).Систем дымоудаления по договору со специализированной организацией
|  |  |  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  | Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов коммуникаций | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; очистка и промывка водонапорных баков; проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); удаление воздуха из системы отопления; промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  | 1 раз в 3 года по договору со спец.организацией постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
|  |  |  | 22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: |  | Периодические ТО и ТР согласно рекомендаций завода изготовителя | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. |  | по договору со спец.организацией постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ).Диспетчерский контроль круглосуточно.Замена оборудования отработавщего нормативный срок.
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
|  |  |  | 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | постоянно в соответствии с установленной периодичностью
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.
|  |  |  | 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  | постоянно в течение зимнего периода в соответствии с установленной периодичностью
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
|  |  |  | 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | постоянно в течение летнего периода в соответствии с установленной периодичностью
подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
|  |  |  | 26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  | постоянно по договору со специализированной организацией
незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.
|  |  |  | 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  | постоянно по договору со специализированной организацией
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.
|  |  |  | 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | круглосуточно
Перечень услуг и работ в отношении каждого многоквартирного дома определяется с учетом: а) конструктивных элементов многоквартирного дома; б) наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем; в) наличия земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома; г) геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома.
Выполнение работ в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования, лифтового хозяйства и противопожарных систем многоквартирного дома, предусмотренных перечнем услуг и работ, осуществляется привлекаемыми специализированными организациями.
Б.Текущий ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий
ООО "Управдом "Дубна" правый берег | [8 empty] | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01
1 | Энтузиастов 3 | 14487.1 | 321.6136 | ремонт кирпичной кладки фасада на уровне 5 этажа 45 кв.м. | 1м2 | 45 | 2.5 | 112.5 | 2016-06-01: 112.5 | 664.5 | -342.8864 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | замена входной двери в подъезде №6 | 1 мет блок | 1 | 35 | 35 | 2016-07-01: 35
|  |  |  | ремонт стяжки крыльца в 6 подъезде | 1 м2 | 5 | 0.8 | 4 | 2016-06-01: 4
|  |  |  | ремонт 5, 7 подъезда | 1 тип под. 86 серия | 2 | 210 | 420 | 2016-12-01: 420
|  |  |  | ремонт отмостки со стороны ул. Вернова 40 п/м | 1 м2 отм т=100 мм | 40 | 1.2 | 48 | 2016-04-01: 48
|  |  |  | установка заборов у 7 секции – 30 п/м | 1 мп | 30 | 1.5 | 45 | 2016-04-01: 45
|  |  |  | ремонт кровли кв.194 и 6 подъезд машинное отделение |  | 130 | bar: 2016-03-01
|  |  |  | восстановление освещения в подвале |  | 30 | bar: 2016-06-01
2 | Энтузиастов 3 б | 20057.7 | 445.2809 | межпанельные швы | 1 мп | 70 | 1.5 | 105 | 2016-07-01: 105 | 291 | 154.2809 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 1 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-03-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-03-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 3 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-03-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 4 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-03-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 5 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-03-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 6 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-04-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 7 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-04-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 8 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-04-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 9 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-04-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 10 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-04-01: 15
|  |  |  | ремонт кровли кв.33 и 1,2,3,4 машинное отделение |  | 160 | bar: 2016-04-01
|  |  |  | ремонт кровли с 5 по 10 машинное отделение и кв.140,141,211 |  | 200 | bar: 2016-04-01
|  |  |  | отмостка | 1 м2 отм т=100 мм | 30 | 1.2 | 36 | 2016-05-01: 36
|  |  |  | покраска цоколя | 1 м2 |  | 0.13 | 0 | 2016-06-01: 0
|  |  |  | замена запорной арматуры Ду 32 |  | 20 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | замена пробочных предохранителей и автоматов в щитовой |  | 5 | bar: 2016-06-01
3 | Энтузиастов 5 а | 5105.1 | 113.3332 | ремонт кирпичной кладки над балконами квартир 9 этажа | 1 м2 кирп. Кладки | 24 | 2.5 | 60 | 2016-07-01: 60 | 78.04 | 35.2932 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-06-01: 15
|  |  |  | ремонт крыльца (штукатурка) | 1 м2 штук | 4 | 0.76 | 3.04 | 2016-06-01: 3.04
|  |  |  | замена светильников |  | 10 | bar: 2016-06-01
4 | Энтузиастов 11 | 3847.7 | 85.4189 | оштукатуривание кирпичных стен на уровне чердака и гидрофобизация | 1 м2 | 45 | 1.6 | 72 | 2016-07-01: 72 | 103.74 | -18.3211 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт штукатурки цоколя – 6 кв.м. | 1 м2 штук | 6 | 0.76 | 4.56 | 2016-05-01: 4.56
|  |  |  | ремонт штукатурки стен входа во 2 подвал – 3 кв.м. | 1 м2 штук | 3 | 0.76 | 2.28 | 2016-06-01: 2.28
|  |  |  | покраска оштукатуренного цоколя – весь , высота- 0,6 м | 1 м2 | 80 | 0.13 | 10.4 | 2016-06-01: 10.4
|  |  |  | замена тамбурного дверного блока в 1 подъезде | 1 ДЕРЕВ бл | 1 | 14.5 | 14.5 | 2016-08-01: 14.5
5 | Энтузиастов 11 а | 11318.5 | 251.2707 | оштукатуривание кирпичных стен с торца и гидрофобизация | 1 м2 | 45 | 1.2 | 54 | 2016-06-01: 54 | 165 | 86.2707 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 1 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 4 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 5 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 6 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | отмостка | 1 м2 отм т=100 мм | 30 | 1.2 | 36 | 2016-05-01: 36
|  |  |  | ремонт кровли кв.97,98 |  | 30 | bar: 2016-03-01
|  |  |  | заменить светильники в подвале |  | 10 | bar: 2016-07-01
6 | Энтузиастов 11 к. 3 | 11952.9 | 265.3544 | ремонт 1 подъезда после замены кухонных стояков | 1 тип под. 86 серия | 1 | 210 | 210 | 2016-10-01: 210 | 317 | -51.6456 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт цоколя | 1 м2 штук | 50 | 0.76 | 38 | 2016-05-01: 38
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 1 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 4 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 5 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | ремонткровля кв 68 |  | 25 | bar: 2016-03-01
|  |  |  | ремонт кровля 140 |  | 30 | bar: 2016-05-01
|  |  |  | установка лавочки со спинкой у 1 подъезда (заявление) | 1 шт | 1 | 9 | 9 | 2016-05-01: 9
|  |  |  | замена лежаков канализации в подвале 2,3,4 подъезды |  | 30 | bar: 2016-04-01
7 | Энтузиастов 11 к. 4 | 7357.83 | 163.3438 | отмостка между 1 и 2 подъездами | 1 м2 отм т=100 мм | 30 | 1.2 | 36 | 2016-05-01: 36 | 361.5 | -198.1562 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | межпанельные швы кв. 33 | 1 мп | 45 | 1.5 | 67.5 | 2016-07-01: 67.5
|  |  |  | покраска входных групп 4 шт. | 1 вх. Гр. | 4 | 12 | 48 | 2016-06-01: 48
|  |  |  | ремонт 4 подъезда | 1 тип под. 86 серия | 1 | 210 | 210 | 2016-11-01: 210
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 1 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 3 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 4 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | ремонт кровли кв.72,33 |  | 30 | bar: 2016-05-01
|  |  |  | замена сборок в подвале на ХВС Ду 32 |  | 20 | bar: 2016-05-01
|  |  |  | замена сборок в подвале на ГВС Ду 32 |  | 20 | bar: 2016-05-01
8 | Энтузиастов 11 к. 5 | 7741 | 171.8502 | ремонт входных групп – 4 шт. | 1 вх. Гр. | 4 | 12 | 48 | 2016-08-01: 48 | 72.4 | 99.4502 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт кирпичной кладки колясочной у 2 подъезда (оштукатуривание) – 2 кв.м. | 1 м2 штук | 2 | 0.76 | 1.52 | 2016-09-01: 1.52
|  |  |  | ремонт отмостки у 4 подъезда 20 п\м шир. 0,7 м и ремонт примыкания отмостки со стороны подъездов | 1 м2 отм т=100 мм | 14 | 1.2 | 16.8 | 2016-07-01: 16.8
|  |  |  | ремонт входов в подвал 1 и 4 | 1 м2 штук | 8 | 0.76 | 6.08 | 2016-07-01: 6.08
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 1 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 3 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 4 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | ремонт кровли 3 подъезд |  | 40 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | Установка светильников 7 Вт |  | 8 | bar: 2016-12-01
8 | Энтузиастов 11 к. 6 | 3840.6 | 85.2613 | ремонт отмостки у 1 под., между 1 и 2 подъездами – 23 п/м | 1 м2 отм т=100 мм | 20.7 | 1200 | 1.2 | 2016-07-01: 1.2 | 3.2 | 82.0613 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт ступеней в 1 подвал | 1 м2 стяжки | 2.5 | 800 | 0.8 | 2016-08-01: 0.8
|  |  |  | ремонт площадки у выпуска ливневки у 1 подъезда бетоном – 4 кв.м. | 1 м2 отм т=100 мм | 4 | 1200 | 1.2 | 2016-07-01: 1.2
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 1 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | Установка светильников 7 Вт |  | 4 | bar: 2016-12-01
9 | Энтузиастов 15/12 | 4725.75 | 104.9117 | ремонт вестибюля, лифтового холла на 1 этаже | 1 вест с лифт холлом | 1 | 55 | 55 | 2016-05-01: 55 | 160.6 | -55.6883 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт входной группы, запасного выхода | 1 вх. Гр | 2 | 15 | 30 | 2016-06-01: 30
|  |  |  | замена почтовых ящиков | 1 блок из 6 секц. | 24 | 0.9 | 21.6 | 2016-07-01: 21.6
|  |  |  | покраска ограждений переходных лоджий с правой стороны | 1 м2 | 54 | 0.13 | 7.02 | 2016-06-01: 7.02
|  |  |  | установка бордюра на детской площадке | 1 мп | 80 | 0.3 | 24 | 2016-07-01: 24
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | замена батареи на 1 этаже в лифтовом холле | 1 шт | 1 | 1.5 | 1.5 | 2016-06-01: 1.5
|  |  |  | окраска потолка после замены светильников по всем этажам | 1 м2 КЛЕЕВ окр | 54 | 0.12 | 6.48 | 2016-08-01: 6.48
|  |  |  | ремонт кровли кв 138 |  | 50 | bar: 2016-05-01
|  |  |  | замена спускников на стояках отопления Ду 15 |  | 22 | bar: 2016-04-01
|  |  |  | замена кранов чугунных на шаровые Ду 25 на ГВС |  | 8 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | замена кранов чугунных на шаровые Ду 20 на ГВС |  | 6 | bar: 2016-06-01
10 | Энтузиастов 17/12 | 7769.1 | 172.474 | ремонт входных групп (покраска) 4 шт. | 1 вх. Гр | 4 | 15 | 60 | 2016-06-01: 60 | 120 | 52.474 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 1 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-06-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-06-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 3 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-06-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 4 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-06-01: 15
|  |  |  | Ремонт кровли с 1 по 4 подъезды |  | 150 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | Замена канализационного лежака в 4 подъезде |  | 20 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | замена спускников на стояках отопления Ду 15 |  | 21 | bar: 2016-06-01
11 | Школьная 8 | 7841.1 | 174.0724 | замена входного дверного блока в мусорокамере | 1 ДЕРЕВ блок | 1 | 14.5 | 14.5 | 2016-07-01: 14.5 | 144.06 | 30.0124 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт входа в 4 подвал | 1 м2 штук | 6 | 0.76 | 4.56 | 2016-08-01: 4.56
|  |  |  | ремонт входных групп (покраска) 4 шт. | 1 вх. Гр | 4 | 15 | 60 | 2016-07-01: 60
|  |  |  | устройство парковочной площадки (заявление) |  |  | 0 | 0 | 2016-10-01: 0
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 1 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-06-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-06-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 3 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-06-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 4 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-06-01: 15
|  |  |  | установка решетки у чердака в 4 подъезде (заявление) | 1 шт | 1 | 5 | 5 | 2016-10-01: 5
|  |  |  | Срезать 2-е узлы по отоплению шаровые крны Ду 40 |  | 3 | bar: 2016-10-01
|  |  |  | Замена спускников на ХВС Ду 15 |  | 10 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | Замена спускников на ГВС Ду 15 |  | 10 | bar: 2016-07-01
12 | Школьная 10 | 7819 | 173.5818 | ремонт кирпичной кладки балкона кв. 138 (заявление) | 1 балкон | 1 | 18 | 18 | 2016-06-01: 18 | 194.46 | -20.8782 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | установка лавочек на детской площадке на кирпичных стенах песочницы | 1 шт | 4 | 9 | 36 | 2016-05-01: 36
|  |  |  | ремонт входных групп (покраска) 4 шт. | 1 вх. Гр | 4 | 15 | 60 | 2016-07-01: 60
|  |  |  | ремонт крылец 2,3 подъездов | 1 м2 стяжки | 5 | 0.8 | 4 | 2016-06-01: 4
|  |  |  | демонтаж пилонов | 1 м3 кладки | 1.5 | 8.7 | 13.05 | 2016-05-01: 13.05
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 1 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-07-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-07-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 3 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-07-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 4 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-07-01: 15
|  |  |  | оштукатуривание, оклейка отд мест рулонными мат в 2 слоя, парпет из оцинк. | 1м2 | 2 | 1.705 | 3.41 | 2016-05-01: 3.41
|  |  |  | Замена канализации в подвале 3,4 подъезд |  | 20 | bar: 2016-05-01
13 | 9 Мая 5 | 4710.4 | 104.5709 | ремонт запасной лестницы | 1 зап лест(14эт) | 1 | 216 | 216 | 2016-08-01: 216 | 231.08 | -126.5091 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | установка лавочки со спинкой у подъезда | 1 шт | 1 | 9 | 9 | 2016-04-01: 9
|  |  |  | ремонт входа в подвал | 1 м2 штук | 8 | 0.76 | 6.08 | 2016-06-01: 6.08
|  |  |  | покраска пола в машинном отделении |  | 1 | 15 | 15 | 2016-06-01: 15
|  |  |  | Замена канализации в подвале |  | 20 | bar: 2016-06-01
14 | 9 Мая 8 | 4739.4 | 105.2147 | Ремонт входной группы и запасного выхода | 1 вх. Гр | 2 | 15 | 30 | 2016-08-01: 30 | 74.899 | 30.3157 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | Покраска ограждения переходных лоджий с правой стороны | 1 м2 | 54 | 0.13 | 7.02 | 2016-06-01: 7.02
|  |  |  | изготовление оконных рам 6 шт. | 1 шт | 6 | 2 | 12 | 2016-09-01: 12
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта | маш отделение | 1 | 16.879 | 16.879 | 2016-07-01: 16.879
|  |  |  | установка лавочки со спинкой | 1 шт | 1 | 9 | 9 | 2016-04-01: 9
|  |  |  | Замена спускников на стояках отопления Ду 15 |  | 20 | bar: 2016-04-01
|  |  |  | Замена чугунных кранов На ГВС Ду 25 |  | 4 | bar: 2016-04-01
|  |  |  | Замена чугунных кранов На ГВС Ду 20 |  | 5 | bar: 2016-04-01
15 | 9 Мая 10 | 4787.5 | 106.2825 | устройство металлических решеток на входах в подвал | 1 шт | 2 | 5 | 10 | 2016-07-01: 10 | 193.49 | -87.2075 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | замена оконных створок | 1 шт | 50 | 2 | 100 | 2016-08-01: 100
|  |  |  | замена светильников | 1 шт | 15 | 1.45 | 21.75 | 2016-06-01: 21.75
|  |  |  | покраска переходных лоджий с правой стороны | 1 м2 | 54 | 0.13 | 7.02 | 2016-06-01: 7.02
|  |  |  | замена почтовых ящиков | 1 блок из 6 секц. | 24 | 0.9 | 21.6 | 2016-05-01: 21.6
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-07-01: 15
|  |  |  | оштукатуривание кирпичных стен машинного отделения | 1 м2 штук | 12 | 0.76 | 9.12 | 2016-07-01: 9.12
|  |  |  | установка лавочки со спинкой | 1 шт | 1 | 9 | 9 | 2016-04-01: 9
|  |  |  | Замена спускников на стояках отопления Ду 15 |  | 20 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | Замена чугунных кранов На ГВС Ду 25 |  | 2 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | Замена чугунных кранов На ГВС Ду 20 |  | 6 | bar: 2016-07-01
16 | Боголюбова 8 | 5311.1 | 117.9064 | ремонт лифтовых холлов | 1 приквартир кор(распашонка) | 14 | 6.25 | 87.5 | 2016-10-01: 87.5 | 318.5 | -200.5936 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-08-01: 15
|  |  |  | ремонт запасной лестницы | 1 зап лест(14эт) | 1 | 216 | 216 | 2016-09-01: 216
|  |  |  | ремонт освещения установка таймера в ВРУ на МОП |  | 1 | bar: 2016-09-01
|  |  |  | установка пандусов |  | 2 | 10 | 20 | 2016-04-01: 20
|  |  |  | установка лавочки со спинкой |  | 1 | 6 | 6 | 2016-04-01: 6
|  |  |  | Ремонт кровли кв.1405,1406,1407 |  | 50 |  |  | 2016-06-01: 0
|  |  |  | Замена кранов шаровых на ГВС Ду 32 |  | 8 | bar: 2016-04-01
|  |  |  | Замена кранов шаровых на ГВС Ду 25 |  | 8 | bar: 2016-04-01
|  |  |  | Замена кранов шаровых на ГВС Ду 40 |  | 8 | bar: 2016-04-01
17 | Боголюбова 11 | 7906.7 | 175.5287 | ремонт цоколя с торца 4 под. | 1 м2 штук | 45 | 0.76 | 34.2 | 2016-06-01: 34.2 | 52.2 | 123.3287 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт отмостки с торца 4 подъезда – 15п/м | 1 м2 отм т=100 мм | 15 | 1.2 | 18 | 2016-06-01: 18
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 1 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-07-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-07-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 3 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-07-01: 15
|  |  |  | Ремонт освещения подвала замена светильников |  | 15 | 0.3 | 4.5 | bar: 2016-07-01
18 | Боголюбова 23 | 5983.4 | 132.8315 | ремонт входа в 3 подвал | 1 м2 | 7 | 0.76 | 5.32 | 2016-07-01: 5.32 | 5.32 | 127.5115 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-07-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 3 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-07-01: 15
|  |  |  | Ремонт кровли |  | 20 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | Замена на ГВС чугунных кранов на Шаровые ДУ 32 |  | 15 | bar: 2016-07-01
19 | Боголюбова 23 к.1 | 4576.6 | 101.6005 | замена лавочки у 1 подъезда | 1 шт | 1 | 9 | 9 | 2016-05-01: 9 | 9 | 92.6005 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | Замена на ГВС чугунных кранов на Шаровые ДУ 32 |  | 16 | bar: 2016-01-01
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | bar: 2016-08-01
|  |  |  | Ремонт кровли |  | 20 | bar: 2016-08-01
Установка решетки на вход на чердак к машинному пом 1 подъезд | bar: 2016-08-01
20 | Боголюбова 25 | 5087.3 | 112.9381 | -смена дверей на переходных лоджиях |  |  | 0 | 0 | 2016-07-01: 0 | 16.879 | 96.0591 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта | маш отделение | 1 | 16.879 | 16.879 | 2016-07-01: 16.879
|  |  |  | Замена канализации лежака Ду 100 в подвале |  | 10 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | Замена стояковых чуг на шар кранов на отоплении Ду 20 |  | 15 | bar: 2016-07-01
21 | Боголюбова 27 | 5105.1 | 113.3332 | ремонт входа в подвал 5 кв.м. | 1 м2 штук | 4 | 0.76 | 3.04 | 2016-06-01: 3.04 | 19.919 | 93.4142 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | устройство детской площадки с ограждением |  |  | 0 | 0 | 2016-01-01: 0
|  |  |  | смена дверей на переходных лоджиях |  |  | 0 | 0 | 2016-07-01: 0
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта | маш отделение | 1 | 16.879 | 16.879 | 2016-07-01: 16.879
|  |  |  | Ремонт кровли над 1403 |  | 30 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | Замена стояковых чуг на шар кранов на отоплении Ду 20 |  | 15 | bar: 2016-07-01
22 | Боголюбова 33 | 4901.8 | 108.82 | смена дверей на переходных лоджиях |  |  | 0 | 0 | 2016-07-01: 0 | 33.679 | 75.141 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта | маш отделение | 1 | 16.879 | 16.879 | 2016-07-01: 16.879
|  |  |  | ремонт отмостки | 1 м2 отм т=100 мм | 14 | 1.2 | 16.8 | 2016-05-01: 16.8
|  |  |  | Ремонт кровли над входом в подъезд |  | 30 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | Замена рубильника 400А в ВРУ |  | 1 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | Замена предохранителей на автоматы |  | 5 | bar: 2016-07-01
23 | Боголюбова 34 | 625.5 | 13.8861 |  |  |  | 0 | 0 | 2016-01-01: 0 | 0 | 13.8861 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
24 | Боголюбова 36 | 621.9 | 13.8062 | ремонт цоколя отдельными местами 8 кв.м. | 1 м2 штук | 8 | 0.76 | 6.08 | 2016-05-01: 6.08 | 6.08 | 7.7262 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
25 | Боголюбова 37 | 624.9 | 13.8728 | покраска цоколя | 1 м2 | 85 | 0.13 | 11.05 | 2016-05-01: 11.05 | 30.05 | -16.1772 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | установка козырьков | 1 козырек | 2 | 9.5 | 19 | 2016-06-01: 19
26 | Боголюбова 38 | 578 | 12.8316 | окраска цоколя | 1 м2 | 85 | 0.13 | 11.05 | 2016-05-01: 11.05 | 131.45 | -118.6184 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт балконов 4 шт. С обетонирование | 1 балкон | 4 | 25 | 100 | 2016-06-01: 100
|  |  |  | ремонт фасада с автовышки со стороны подъездов | 1 м2 | 12 | 1.7 | 20.4 | 2016-07-01: 20.4
27 | Правды 16 | 643 | 14.2746 | ремонт дымоходных труб 4 шт штукатурка | 1м2 | 7 | 0.97 | 6.79 | 2016-08-01: 6.79 | 6.79 | 7.4846 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
28 | Правды 18 | 624.2 | 13.8572 | ремонт дымоходных труб 4 шт штукатурка | 1м2 | 7 | 0.97 | 6.79 | 2016-08-01: 6.79 | 6.79 | 7.0672 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
29 | Правды 20 | 626.1 | 13.8994 | ремонт 2 подъезда (заявление) | 1 подъезд | 1 | 42 | 42 | 2016-09-01: 42 | 63.35 | -49.4506 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт цоколя отдельными местами | 1 м2 | 16 | 0.76 | 12.16 | 2016-07-01: 12.16
|  |  |  | ремонт стяжки перед входами в подъездами | 1 м2 стяжки | 3 | 0.8 | 2.4 | 2016-06-01: 2.4
|  |  |  | ремонт дымоходных труб 4 шт (кирпич+штукатурка) | 1м2 | 7 | 0.97 | 6.79 | 2016-06-01: 6.79
30 | Правды 21а | 2680.1 | 59.4982 | ремонт 2-х подъездов | 1 подъезд | 2 | 120 | 240 | 2016-10-01: 240 | 274.144 | -214.6458 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | установка лавочки со спинкой у 2 и 3 подъездов | 1 шт | 2 | 9 | 18 | 2016-05-01: 18
|  |  |  | ремонт входа в 4 подвал | 1 м2 штук | 4 | 0.76 | 3.04 | 2016-05-01: 3.04
|  |  |  | окраска цоколя | 1 м2 | 100.8 | 0.13 | 13.104 | 2016-05-01: 13.104
31 | Правды 24 | 3256.9 | 72.3032 | ремонт входных групп (3шт) | 1 вх гр | 3 | 15 | 45 | 2016-06-01: 45 | 195 | -122.6968 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт 2 подъезда | подъезд на 5 эт | 1 | 150 | 150 | 2016-10-01: 150
32 | Попова 7 | 8050.5 | 178.7211 | ремонт отмостки | 1 м2 отм т=100 мм | 14 | 1.2 | 16.8 | 2016-05-01: 16.8 | 226.8 | -48.0789 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт 1 подъезда | 1 тип под. 86 серия | 1 | 210 | 210 | 2016-11-01: 210
|  |  |  | ремонт кровли кв 140 |  | 40 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 1 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 3 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 4 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | Ремонт кровли над машинными отделениями с 1 по 4 под |  | 40 | bar: 2016-05-01
33 | Попова 8 | 7745.7 | 171.9545 | установка метал дверей у выхода на чердак | 1 МЕТ блок | 4 | 16 | 64 | 2016-08-01: 64 | 96.8 | 75.1545 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт входов в 1 и 4 подвал | 1 м2 | 8 | 0.82 | 6.56 | 2016-08-01: 6.56
|  |  |  | ремонт отмостки | 1 м2 штук | 14 | 0.76 | 10.64 | 2016-06-01: 10.64
|  |  |  | изготовление оконных створок -2 шт. в 4 под., и 3 шт. во 2 под. | 1 шт | 5 | 2 | 10 | 2016-07-01: 10
|  |  |  | ремонт пола во 2 подъезде – 5 кв. м. | 1 м2 стяжки | 7 | 0.8 | 5.6 | 2016-03-01: 5.6
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 1 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | bar: 2016-09-01
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | bar: 2016-09-01
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 3 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | bar: 2016-09-01
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 4 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | bar: 2016-09-01
|  |  |  | Ремонт кровли над машинными отделениями с 1 по 4 под |  | 40 | bar: 2016-09-01
34 | Понтекорво 11 | 5475.4 | 121.5539 | ремонт цоколя 4 кв.м. | 1 м2 штук | 4 | 0.76 | 3.04 | 2016-05-01: 3.04 | 18.04 | 103.5139 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | Замена трубопровода ХВС Ду 100 на ПНД 63 |  | 80 | bar: 2016-06-01
35 | Понтекорво 13 | 5527.5 | 122.7105 | ремонт входа в подвал | 1 м2 штук | 8 | 0.76 | 6.08 | 2016-08-01: 6.08 | 34.055 | 88.6555 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-08-01: 15
|  |  |  | оштукатуривание пилона по сетке и покраска кв. 404 | 1 м2 | 7.5 | 1.73 | 12.975 | 2016-06-01: 12.975
|  |  |  | Ремонт крповли 1401,1402,1407,1408 |  | 120 | bar: 2016-06-01
36 | Понтекорво 15 | 5546.9 | 123.1412 | ремонт коридоров с 9 по 1 этажи | 1 приквартир кор(распашонка) | 9 | 25 | 225 | 2016-08-01: 225 | 265 | -141.8588 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт отмостки (примыкание) | 1 м2 отм т=100 мм | 6 | 1.2 | 7.2 | 2016-05-01: 7.2
|  |  |  | ремонт крыльца (штукатурка) 2 кв.м. | 1 м2 штук | 2 | 0.76 | 1.52 | 2016-07-01: 1.52
|  |  |  | ремонт цоколя 3 кв.м. | 1 м2 штук | 3 | 0.76 | 2.28 | 2016-05-01: 2.28
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-07-01: 15
|  |  |  | установка пандуса (заявление) | 1 шт | 1 | 14 | 14 | 2016-10-01: 14
37 | Понтекорво 17 | 5579.1 | 123.856 | ремонт цоколя 5 кв.м | 1 м2 штук | 5 | 0.76 | 3.8 | 2016-05-01: 3.8 | 33.8 | 90.056 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-07-01: 15
|  |  |  | замена дверного блока на переходной лоджии |  | 1 | 15 | 15 | 2016-08-01: 15
|  |  |  | Ремонт кровли машинного отделения |  | 30 | bar: 2016-08-01
|  |  |  | Замена трубопровода ХВС Ду 100 на ПНД 63 |  | 80 | bar: 2016-09-01
38 | Понтекорво 18 | 10060.2 | 223.3364 | ремонт отмостки | 1 м2 отм т=100 мм | 30 | 1.2 | 36 | 2016-06-01: 36 | 36 | 187.3364 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 1 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 3 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 4 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | Замена кран кранов шаровых Ду 32 |  | 20 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | Замена кран кранов шаровых Ду 20 |  | 24 | bar: 2016-06-01
39 | Понтекорво 20 | 9906.8 | 219.931 | ремонт 1 подъезда | 1 тип под. 86 серия | 1 | 210 | 210 | 2016-12-01: 210 | 352.72 | -132.789 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | установка пандусов в 3 под (2 шт.) (заявление) | 1 шт | 2 | 14 | 28 | 2016-09-01: 28
|  |  |  | ремонт входных групп с крыльцами | 1 вх группа | 4 | 15 | 60 | 2016-06-01: 60
|  |  |  | штукатурка кирпичной кладки фасада с торца 4 подъезда | 1 м2 | 72 | 0.76 | 54.72 | 2016-07-01: 54.72
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 1 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 3 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 4 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | Замена крнов На ГВС,ХВС, ОТОП Ду 40 |  | 8 | bar: 2016-08-01
|  |  |  | Замена крнов На ГВС,ХВС, ОТОП Ду 32 |  | 10 | bar: 2016-08-01
|  |  |  | Замена крнов На ГВС,ХВС, ОТОП Ду 25 |  | 4 | bar: 2016-08-01
|  |  |  | Замена крнов На ГВС,ХВС, ОТОП Ду 15 |  | 20 | bar: 2016-08-01
|  |  |  | Замена крнов На ГВС,ХВС, ОТОП Ду 20 |  | 20 | bar: 2016-08-01
|  |  |  | Замена канализации Ду 100 в 2 подвале лежак |  | 12 | bar: 2016-03-01
40 | Мичурина 3 | 6121.1 | 135.8884 | установка металлических пластин перед входом в лифты с 1 по 14 этажи | 1шт | 28 | 0.55 | 15.4 | 2016-06-01: 15.4 | 235.4 | -99.5116 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт запасной лестницы | 1 зап лестн(14эт) | 1 | 216 | 216 | 2016-09-01: 216
|  |  |  | ремонт ступеней и подступеней на крыльце 1 кв.м. глуб. До 10 мм | 1 м2 | 1 | 0.8 | 0.8 | 2016-08-01: 0.8
|  |  |  | замена полотен на переходных лоджиях – 39 шт |  |  | 0 | 0 | 2016-01-01: 0
|  |  |  | ремонт примыканий пола к стене на переходных лоджиях | 1 м2 стяжки | 4 | 0.8 | 3.2 | 2016-07-01: 3.2
|  |  |  | Ремонт машинного отделения и площадки перед машинным |  | 1 | 15 | 15 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | Замена насоса ХВС |  | 1 | 75 | 75 | 2016-04-01: 75
|  |  |  | Замена кранов ГВС Ду 32 |  | 8 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | Замена кранов ГВС Ду 25 |  | 8 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | Замена кранов ХВС Ду 40 |  | 8 | bar: 2016-07-01
41 | Блохинцева 9 | 3753.57 | 83.3293 | ремонт 1 и 2 подъездов | 1м2∑ общS стен и потол | 2 | 0.18 | 0.36 | 2016-09-01: 0.36 | 337.36 | -254.0307 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт кирпичной кладки фасада на уровне 4 этажа – 10 кв.м. | 1м2 | 10 | 2.5 | 25 | 2016-09-01: 25
|  |  |  | ремонт отмостки со стороны МСЧ – 10 п.м. | 1 м2 отм т=100 мм | 10 | 1.2 | 12 | 2016-04-01: 12
|  |  |  | ремонт балконов – 12 шт с обетонировнием | 1 балк | 12 | 25 | 300 | 2016-06-01: 300
42 | Блохинцева 11 | 3711 | 82.3842 | ремонт 2 подъезда | 1 м2∑ общS стен и потол | 1 | 0.18 | 0.18 | 2016-09-01: 0.18 | 404.68 | -322.2958 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт кирпичной кладки фасада на уровне 3 и 4 этажей 7 кв. м. | 1 м2 | 7 | 2.5 | 17.5 | 2016-10-01: 17.5
|  |  |  | ремонт отмостки со стороны МСЧ 10 п.м. | 1 м2 отм т=100 мм | 10 | 1.2 | 12 | 2016-04-01: 12
|  |  |  | ремонт балконов15 шт. | 1 балк с ОБЕТОНИР | 15 | 25 | 375 | 2016-09-01: 375
|  |  |  | С 1 по 3 подъезд установка светильников ЛПБ 31-11 |  | 12 | bar: 2016-06-01
|  |  | 5521.8293 |  |  |  |  | 7000.275 | 0 | 0 | 80.6 | 320 | 724.864 | 1210.055 | 918.836 | 781.36 | 916.06 | 724 | 420 | 630 | 6384.775 | -862.9457 | ПЕРЕРАСХОД
[9 empty] | 460.1524 | 460.1524 | 460.1524 | 460.1524 | 460.1524 | 460.1524 | 460.1524 | 460.1524 | 460.1524 | 460.1524 | 460.1524 | 460.1524
ООО "Управдом "Дубна" левый берег
Управдом "Дубна"
1 | Свободы д. 7 | 8063.3 | 179.0053 | ремонт панельн. швов кв.144,105 -25 м/п,34-2 м.п. | 1мп | 25 | 1500 | 37.5 | 2016-05-01: 37.5 | 117.708 | 61.2973 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт козырьков над вх. в под. 1-4 | 1м2 | 12 | 760 | 9.12 | 2016-06-01: 9.12
|  |  |  | замена плитки пола на 1эт. 1-4 под. |  |  |  |  | 2016-06-01: 0
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 1 подъезд | маш отд. | 1 | 15000 | 15 | 2016-07-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезд | маш отд. | 1 | 15000 | 15 | 2016-07-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 3 подъезд | маш отд. | 1 | 15000 | 15 | 2016-07-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 4 подъезд | маш отд. | 1 | 15000 | 15 | 2016-07-01: 15
|  |  |  | ремонт входных групп 1-4 п. | 1м2 штукат.+окр. | 61.6 | 180 | 11.088 | 2016-05-01: 11.088
|  |  |  | Замена кранов Ду 25 ГВС |  | 30 | bar: 2016-08-01
|  |  |  | Замена кранов Ду 15 ГВС |  | 30 | bar: 2016-08-01
2 | Хлебозаводской пер. д.24 | 4108.9 | 91.2176 | ремонт балконных дверей -18 шт. | 1шт. | 18 | 2000 | 36 | 2016-08-01: 36 | 111 | -19.7824 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | подвал-замена лежака d76 на Ду 63 ХВС | 1м/п | 50 | 1500 | 75 | 2016-06-01: 75
|  |  |  | Замена кранов Ду 20 ГВС |  | 20 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | Замена кранов Ду 15 ГВС |  | 20 | bar: 2016-08-01
3 | Свободы д.18 | 1953.2 | 43.361 | ремонт л/кл 2,3 п. выборочно | 1м2 |  | 180 |  | 2016-10-01: 0 | 0 | 43.361 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
0
4 | Тверская д. 29 | 515.9 | 11.453 | [5 empty] | 2016-08-01: 0 | 0 | 11.453 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
5 | Орджоникидзе д. 4 | 3403.9 | 75.5666 | ремонт отмостки выборочно по периметру дома | 1м2 | 20 | 1200 | 15 | 2016-07-01: 15 | 15 | 60.5666 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | Замена задвижек Ду 50 |  | 1 | bar: 2016-04-01
|  |  |  | Замена задвижек Ду 32 |  | 1 | bar: 2016-04-01
6 | Свободы д. 9 | 3233.6 | 71.7859 | Замена кранов Ду 25 ГВС |  | 30 |  |  | 2016-07-01: 0
|  |  |  | устройство подсыпки из крупнозернистого щебня для стоянки А/М |  | 100 | 0.45 | 45 | 2016-04-01: 45
34 | ИТОГО Управдом Дубна | 21278.8 | 472.3894 |  |  |  |  | 243.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.588 | 84.12 | 75 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.708 | 156.8954 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
[9 empty] | 39.3658 | 39.3658 | 39.3658 | 39.3658 | 39.3658 | 39.3658 | 39.3658 | 39.3658 | 39.3658 | 39.3658 | 39.3658 | 39.3658
В.Подготовка к сезонной эксплуатации
1-й (подготовительный) этап - до 30 апреля | bar: 2016-01-01 to 2016-04-01
до 15 апреля - общий весенний осмотр, дефектация жилищного фонда, объектов социальной сферы и систем коммунальной инфраструктуры, составление актов технического состояния; | bar: 2016-01-01 to 2016-04-01
до 25 апреля - составление планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду, утверждение на их основе планов-графиков подготовки конкретных объектов и систем; | bar: 2016-01-01 to 2016-04-01
2-й этап. Выполнение ремонтно-восстановительных работ - до 1 сентября | bar: 2016-05-01 to 2016-08-01
до 15 сентября приведение в технически исправное состояние территории домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмосток, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков, ремонт отмосток | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 1 сентября - ремонт кровель, фасадов, перекрытий, ворот, дверей | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 1 сентября -ремонт гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, пожарных гидрантов | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 1 сентября - очистка подвалов, канализационных выпусков, смотровых колодцев и выгребов, утепление трубопроводов тепловодоснабжения и водоотведения в неотапливаемых помещениях | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 1 сентября - ремонт отопительных печей, дымоходов, газоходов, а также внутренних инженерных коммуникаций и установок с газовыми нагревателями | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 1 сентября -очистка внутренних систем отопления, отопительных приборов | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 1 сентября -ревизия запорно-регулирующей арматуры тепловых узлов, укомплектование расчетными соплами, шайбами, контрольно-измерительными приборами | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 15 сентября - испытания и наладка тепловых узлов | bar: 2016-09-01
до 15 сентября - укомплектование и проверка приборов учета электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения | bar: 2016-09-01
до 15 сентября - остекление и утепление окон, дверей, установка пружин, закрытие чердачных окон и подвальных продухов, проверка, ремонт и замена уборочной техники и инвентаря для дворников, завоз песка и соли для посыпки тротуаров или их заменителей | bar: 2016-08-01 to 2016-09-01
до 15 сентября - опробование внутренних инженерных систем на функционирование в ходе пробных топок с составлением актов | bar: 2016-08-01 to 2016-09-01
3-й этап. Проверка готовности к отопительному периоду - до 15 сентября | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 1 сентября - назначение должностных лиц, ответственных за эксплуатацию и противопожарное состояние зданий, сооружений и систем; | bar: 2016-09-01
до 10 сентября - укомплектование дежурных смен коммунальных объектов обученным и аттестованным персоналом ; | bar: 2016-09-01
до 15 сентября - корректировка планов и технологических карт по порядку действий в аварийных ситуациях на коммунальных объектах и инженерных сетях, а также взаимодействия аварийно-диспетчерских служб с поставщиками топливно-энергетических ресурсов при возникновении и ликвидации последствий аварийных ситуаций, проведение противоаварийных тренировок | bar: 2016-09-01
до 15 сентября - обеспечение коммунальных объектов эксплуатационно-технической документацией, инструментом и средствами безопасного производства работ ; | bar: 2016-09-01
до 15 сентября - издание приказов на организацию эксплуатации объектов и систем и дежурства на коммунальных объектах в отопительном периоде ; | bar: 2016-09-01
|  |  |  | до 15 сентября - комиссионные проверки, утверждение актов и паспортов готовности к отопительному периоду . |  |  |  |  | 2016-07-01: 30%; 2016-08-01: 30%; 2016-09-01: 30%
с 15 сентября до начала отопительного периода- опробование систем теплоснабжения | bar: 2016-09-01
не позднее 10 сентября - Предоставление информации о готовности к отопительному периоду ; | bar: 2016-09-01
Исполнил.Гл.Инженер | bar: 2016-05-01 to 2016-09-01
___________ Самохвалов М.В. | bar: 2016-05-01 to 2016-09-01